## 2021
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на _01.04.2021_)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 59 Комп`ютерна техніка вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля:комп"ютерної техніки. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 01.03.2021 № 47/1 з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Всесвіт"на суму 67,713 тис. грн. | 100.176 | За результатами процедури закупівель в системі "Прозорро" UA-2021-01-18-002023-b на придбання комп"ютерів - моноблоків, заключено договір.
2 | № 61 " Фізика - дітям" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету: інтерактивний комплекс, електрофорна машина, набір з електростатики, Набір демонстраційний «Механіка» | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 101.157 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-005310-a на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Триває кваліфікація переможця.
3 | № 62 "Рік математики" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету:Мультимедійний комплекс+ноутбук Багатофукційний пристрій Набір для кабінету математики Документ- камера Акустична система (колонки) Комплект стендів ДБЖ Logic Power LPM-ULI100UA | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 100.177 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-09-000104-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя, визначено переможця.Триває процедура укладання договору.
4 | № 86 "Віртуальні мандри" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля інтерактивного обладнання:Мультимедійний комплекс Барометр-анероїд Анемометр чашковий з флюгером Термометр-гігрометр TRIXIE МЕХАНІЧНИЙ 76113 Компас шкільний Глобус-модель «Паралелі та меридіани Землі Модель-глобус «Будова Землі» 3D-ручка 3Doodler Start (8SPSESCL3R) Колекція «Типи грунтів» Принтер МФУ TpsonExpressionHomeXP-225 з СНПЧ та чернилами Глобус фізичний d=32 см, українська мова. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 102.331 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-000044-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Триває кваліфікація переможця.
5 | № 101 Модернізація освітнього середовища кабінету біології "ДНК-Думай.Навчайся,Комунікуй" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович. | Закупівля обладнання для кабінету: скелет людини, моделі частин тіла людини, Цифровий USB мікроскоп Magnifier 600X з дисплеєм (MG5712) 3D-ручка 3DoodlerStart (8SPSESCL3R), набори мікропрепаратів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 12.03.2021 № 55 ПП "СІДІС"на суму 94,398 тис.грн. | 101.024 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-01-28-001671-c на придбання приладдя. Укладено договір.
6 | № 343 Футбол - об’єднує, спорт - запорука здоров’я дітей ЗЗСО № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття штучною травою.Улаштування огорожі з хвірткою. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 2615.22
7 | № 358 LEGO Duplo у ДНЗ №802 "Паросток"вул. Западинська, 11 автор Каша Анна Іллівна | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 112.764 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-26-000079-b на придбання конструкторів, визначено переможця. Триває процедура укладання договору.
8 | № 427 Універсальний майданчик «Активне дозвілля» у школі № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 786.114
9 | № 479 Благоустрій внутрішнього подвір'я школи №271 міста Києва, вул Мостицька, 16, автор Зеленяк Ганна Олександрівна. | Облаштування подвір"я школи: закупівля та встановлення гойдалок, ігрового будиночку, стола зі стільцями та лави для відпочинку. Встановлення тенісногот столу, інтерактивної LCD панелі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 224.52
10 | № 706 SMART - ключ до успіху у навчанні, вул Копилівська, 36, автор Турчина Світлана Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 200 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-16-000060-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Триває кваліфікація переможця.
11 | № 819 IT-центр гімназії 107 "Введенська", вул. Введенська, 35, автор Спітковська Катерина Василівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням, ноутбуки та комплект меблів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 29.03.2021 № 86 з ФОП Чимрук на суму 113,0 тис.грн (меблі). | 1121.064 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-08-000852-b на придбання мультимедійного комплексу, триває процедура укладання договору. UA-2021-02-22-002396-b на придбання шкільних меблів,укладено договір. UA-2021-03-03-004551-a придбання ноутбуків, визначено переможця.Триває процедура укладання договору.
12 | № 872 Сучасний смачний простір: їдальня та кафетерій гімназії № 34 "Либідь" вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | :Модернізація і заміна ветиляційної системи,встановлення кондиціонерів, проведення ремонтних робіт в обідній залі(демонтаж, малярно-штукатурні роботи), закупівля обладнання для харчоблоку , закупівля обладнання для їдальні (електромясорубка, шафа жарочна,картофелечистка, та інше),посуд, меблі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 2105.575 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-30-003093-b на проведення капітального ремонту харчоблоку. Триває кваліфікація переможця.
13 | № 886 Modern sound для гімназії № 34 "Либідь" ( актова зала та студія звукозапису), вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання для актової зали:Цифрова професійна радіосистема, аналоговий мікшерний пульт, мікрофони зі стійками, проєктор, ноутбук, кондиціонер, телевізор, навушники, кабеля, крісла для актової зали.Проведення штукатурно-малярних робіт стелі, обладнання для повітряної акробатики та його монтаж із кріпленням | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 1996.996 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-03-11-004516-b на закупівлю інтерактивного обладнання, UA-2021-03-15-002703-a на придбання меблів для актової зали UA-2021-03-11-002377-c на придбання переговорного обладнання, UA-2021-03-11-000903-a на придбання аудіо-відео обладнання. Визначено переможців, триває процедура укладання договорів.
14 | № 1099 "Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО №262", вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 155.419 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
15 | № 1154 Сучасний медичний кабінет в ЗЗСО№242, пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Облаштування для медичного кабінету: закупівля меблів для кабінету, ноутбук, лампа бактеріцидна, тонометр, глюкометр, ростомір з вагами, холодильник, термометр безконтактний, ширма медична, сушарка для рук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 120.78
16 | № 1162 «Сучасна бібліотека у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 222.472 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Триває кваліфікація переможця.
17 | № 1165 «Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання:Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 155.419 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
18 | № 1194 Ремонт спортивної зали в школі №6, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-І, автор Тімченко Катерина Василівна. | Проведення ремонту спортивної зали: поботи по улаштуванню підвісної стелі, електромонтажні роботи, закупівля та встановлення кондиціонера, установка світильників. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 218.103
19 | № 1261 система кондиціювання актової зали та їдальні ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Встановлення системи кондиціювання в актовій залі та їдальні школи (закупівля та встановлення кондиціонерів). | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 190.32 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-000828-c.на придбання кондиціонера,холодильного обладнання. Триває кваліфікація переможця.
20 | № 1280 Сучасний інтерактивний кабінет математики в ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: інтерактивна дошка, ноутбук, проєктор, сканер, монітор, маршрутизатор, набір стереометричний демонстраційний з прозорого пластику. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 278.173 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-19-003158-b на придбання інтерактивного обладнання. Триває кваліфікація переможця.
21 | № 1290 Музичний розвивальний простір в ДНЗ № 777, пр-т Свободи, 2-Б, автор Шмиголь Світлана Миколаївна. | Закупівля акустичних систем та музичних інструментів | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 110.25 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-05-000710-a на придбання акустичних систем та музичних інструментів.Триває кваліфікація переможця.
22 | № 1307 Сучасний шкільний дзвінок у ЗЗСО №68, вул. Білицька, 41/43, автор Івченко Олексій Олексійович. | Закупівля інтерактивного обладнання: комутатор, мікрофони, монітори, маршрутизатор, годинник.Монтажно-пусконалагоджувальні роботи. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 130.591 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
23 | № 1481 Сучасна бібліотека у ЗЗСО №262, вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 222.472 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Триває кваліфікація переможця.
24 | № 1515 Універсальний спортивний майданчик у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Облаштування спортивного майданчика гумовим покриттям та огорожею, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою,гімнастичного обладнання, сітки для великого тенісу. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 1742.506
25 | № 1554 ШКОЛА 243: Мультимедійні комплекси для 3-х навчальних кабінетів, вул. Новомостицька, 10, автор Литовченко Юлія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: ноутбуки, телевізори з кранштейнами. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 101.88 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-006403-c на придбання мультимедійних комплексів. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
26 | № 1605 Лінгафонний кабінет у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Закупівля комп"ютерного обладнання: ноутбуки, ліцензійна гарнітура, системне забезпечення. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 290.4 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-18-000685-c на придбання комп"ютерного обладнання.Триває кваліфікація переможця.
27 | № 1720 Нова фізра у Подолі, вул. Новомостицька, 10, вул. Введенська, 35, вул. Івана Виговського, 10-А, автора Тихонової Інни Василівни. | Закупівля спортивного інвентарю. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 158.58
28 | № 717 МІСТО ДІТЯМ - сучасний простір для дітей, Копилівська, 31, автора Агафонова Ольга Петрівна. | Закупівля:інтерактивного обладнання: дошка, проєктор, вивіска, та проведення поточного ремонту вхідної групи. | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 100.8
29 | № 1166 МІСТО ДІТЯМ - "Спарта" олімпійська, Сирецька, 36, автора Добровольського Олексія Ігоровича. | Упорядкування фасаду та вхідної групи дитячого клубу «Спарта» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 195 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-23-006570-c на проведення ремонту вхідної групи та фасаду. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
30 | № 1167 МІСТО ДІТЯМ - "ФОРТУНА" олімпійська", вул. Межова, 15, автор Мальський Андрій Михайлович. | Встановлення приточно-витяжної вентиляційної установки з системою вентиляціїз монтажем та пусконаладкою в дитячому клубі "Фортуна" | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір з ТОВ "Прорект - Рем-Буд" від 02.04.2021 № 9 на суму 13,0 тис. грн. | 300 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-UA-2021-03-12-005413-c" на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту "Побудова приточно-витяжної вентиляційної установки з монтажем та пусконаладкою". Укладено договір.
31 | № 1105 МІСТО ДІТЯМ - "Романтик" теплий клуб, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-Е, автор Бурко Надія Іванівна. | Капітальний ремонт з утепленням фасаду приміщень дитячого клубу «Романтик» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 400 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-26-015108-c на проведення заміни вікон. Триває кваліфікація переможця.
32 | № 1117 МІСТО ДІТЯМ - "Виноградар" теплий клуб, пр-т Свободи, 26-б, автор Янович Юлія Олександрівна. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого клубу «Виноградар» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 600 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-22-007706-c на проведення капітального ремонту покрівлі. Визначено переможця, триває процедура укладання договору.
33 | № 432 Дитяче свято- змагання Дні Пріорчанина 15-23 Травня Музей Тараса Шевченка разом з клубом ІСКРА, автора Масловського Миколи Михайловича. | Придбання обладнання для проведення свята (палатка, карабіни, спальники,туристичні системи). | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 100
34 | № 423 "Відкритий районний дитячий фестиваль греко-римської боротьби", вул. Світлицького, 35-б, автор Добровольський Олексій Ігорович. | 1.Оренда приміщення та обладнання. 2.Виготовлення друкованої продукції. 3. Придбання нагородної продукції | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 199.398
35 | № 618 Зона відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітряні Гори, вул. Вітряні Гори, 2, автор Шевченко Віктор Вікторович. | Облаштування зони відпочинку, закупівля лавки, каміну. Облаштування велопарковки, укладка бруківки. | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 |  | 127.92
36 | № 1056 МІСТО ДІТЯМ - "Темп"-клуб майбутніх олімпійців., пр-т. Гонгадзе, 18-б, автор Славная Ольга Володимирівна. | Встановлення декоративної огорожі | УЖКГ Подільської РДА (головний спеціаліст) Жила Володимир Олександрович 425-11-40 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 23.03.2021 № 14 на суму 175,3 тис.грн. | 180 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-000450-c на виконання робіт. Укладено договір.
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 15967.601 | Х | 0 | 0 | Х | Х

## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на _01.04.2021_)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 2123 Інтерактивна дошка для ДНЗ №777 Пр-т. Свободи, 2-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля:інтерактивної дошки, прокетор | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 62.285 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-005377-c на придбання інтерактивної дошки. Триває кваліфікація переможця.
2 | № 691 Сучасне технічне обладнання актової зали школи №68Вул. Білицька, 41/43, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: акустична система, ноутбук, радіосистема | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 306.726 |  | 284.639
3 | № 834 Сучасному вчителю школи № 262 – сучасне інтерактивне обладнанняВул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівлі: проектор, інтрактивної дошки, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 |  | 317.359
4 | № 688 Сучасному вчителю школи №242 - сучасне інтерактивне обладнанняПросп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: аінтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 |  | 357.17
5 | № 1244 Evorank у ЗНЗ №6Просп.Гонгадзе,20,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів 2. організація та кроведення конкурсів 3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 |  | 47
6 | № 514 Освітній простір ЗЗСО №45Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля: 1. проектора. 2. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 174.94 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-004889-c на придбання шкільних меблів, визначено переможця. Триває процедура укладання договору.
7 | № 513 Талановитим дітям ЗЗСО №45 - якісний звук.Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля:1. акустичної колонки. 2. проектора. 3. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 160.8 |  | 108.07
8 | № 1261 СУЧАСНЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ШКОЛИ 271Вул. Мостицька, 16,Тулубаєва Інна Борисівна | Закупівлі: 1.фітнест станцій.2. тренажер-орбітрек.3. велотренажер | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 374.4 |  | 232.906
9 | № 1743 STEM-простірВул.Введенська,35,Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1. мультиборд. 2. ноутбук. 3. мультимедійний комплекс | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 637.2 |  | 567.41
10 | № 799 Безпечний освітній простір гімназії № 34ЛибідьВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | Закупівлі: 1. регістратора. 2. комутатор. 3.монтаж системи відеопостачання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 1445.069 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-001228-c на придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання, оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-004889-c на придбання шкільних меблів, визначено переможця. Триває процедура укладання договору. | 744.403
11 | № 1850 Evorank у Гімназія № 257СиньоозернаПросп. Гогадзе, 7Б,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів. 2.організація та кроведення конкурсів.3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 |  | 83.793
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 4372.34 | Х | 2742.75 | 0 | Х | Х